## Приложение
Приложение
план выполнен в полном объёме
план выполнен частично (устранены не все недостатки)
план не выполнен (недостатки не устранены)
Информация о выполнении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году.
МО"Инзенский район"
наименование муниципального образования
[7 empty] | Отчёт за 2023 год (по НОКО-2022) |  | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков | Вывод о выполнении плана (выберите из списка вверху)
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
| сквозной | [5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
3 |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Инзенская редняя школа №4 им. Е. Я. Вологодской
Открытость и доступность информации об организации
|  | I | не соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами (на информационных стендах в помещении организации социальной сферы; на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»). 89,62% | Обеспечить повышение качества информации, актуализация информации на официальном сайте. | 2022-08-01 | Шафеев Андрей Рафикович | Обеспечено повышение качества информации, актуализации информации на официальном сайте. | 2022-08-01 | Контроль осуществляет Управление образование МО "Инзенский район"(мониторинг сайта) | план выполнен в полном объёме
|  |  | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 97,7% | Анкеты, анонимные опросы. Проведение родительского всеобуча. Информационная работа. | 2022-10-31 | Шафеев Андрей Рафикович | Анкеты, анонимные опросы. Проведен родительский всеобуч. Информационная работа. | 2022-10-31 | Контроль осуществляет Управление образование МО "Инзенский район"(выездная проверка) | план выполнен в полном объёме
|  |  | Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (абонентского номера телефона; адреса электронной почты; электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных.); раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)). | Актуализация информации на официальном сайте организации. Проведение опросов, голосований. Создание и ведение раздела «часто задаваемые вопросы» | 2022-10-31 | Шафеев Андрей Рафикович | Актуализация информации на официальном сайте организации. Проведены опросы, голосования. | 2022-10-31 | Контроль осуществляет Управление образование МО "Инзенский район"(мониторинг сайта) | план выполнен в полном объёме
|  | II | Комфортность условий предоставления услуг
|  |  | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией. 81,25 %. | Проведение анкетирования для родителей по вопросу улучшения комфортной среды | 2022-09-01 | Шафеев Андрей Рафикович | Проведено анкетирование родителей по вопросу улучшения комфортной среды | 2022-09-01 | Контроль осуществляет Управление образование МО "Инзенский район"(посещение ОО) | план выполнен в полном объёме
|  | III | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 20% | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: стоянки для автотранспортных средств инвалидов,расширенными дверными проемами, оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2024-12-30 | Шафеев Андрей Рафикович
|  |  | не достаточное обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому). 20 %. | Информация на сайте организации. Взаимодействие со службами социальной поддержки населения, общественными организациями | 2024-12-30 | Шафеев Андрей Рафикович
|  | IV | Удовлетворенность условиями оказания услуг
|  |  | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым. 97,7 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и освещение деятельности образовательной организации на ее информационном стенде, официальном сайте, в средствах массовой информации. | 2022-09-01 | диретор Шафеев А.Р. | Проведены мероприятия, направленные на популяризацию и освещение деятельности образовательной организации на ее информационном стенде, официальном сайте, в средствах массовой информации. | 2022-09-01 | Контроль осуществляет Управление образование МО "Инзенский район"(посещение ОО) | план выполнен в полном объёме
Исполнитель (ФИО) Ганюшкина Елена Евгеньевна
8-9370364279